## 20220419
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-19 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (07:00~18:00) 한동천 프로 (07:00~18:00) 곽현섭 프로 (07:00~18:00) 최상윤 프로 (07:00~18:00) 이창민 프로 (07:00~18:00) 서문경갑 프로 (07:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 정호림 (07:00~18:00) 조영호 (07:00~18:00) 박민기 (07:00~18:00) *클리닝 팀 :성우테크 3명 (07:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 0% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 0% | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 설비 반입 진행 완료. - 설비 반입 클리닝 진행 완료. - 1번 Profile 정위치 가 안착 완료. ㄱ. 전도방지 브라켓 해체 완료. - Main 설비 반입 진행 완료 ㄱ. EQ Centering 및 안착 완료 ㄴ. 1차 레벨링 진행완료(좌/우 10 앞뒤 10) * 재진대 컨디션으로 인하여 명일 재 확인 예정 - PACC 반입 및 정위치 가안착 진행완료 ㄱ. 1차 레벨링 진행 후 Docking 예정 - 2 번 Profile 정위치 가 안착 완료. * Main EQ 정위치 안착 및 PACC Docking 후 Profile 결합 예정. - 전장박스 및 PC 박스 정위치 안착 완료
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 시작일 = IF([작업 시작일, row above]="o", [Sample Plate Leveling]+3, [Sample Plate Leveling])
Vision Align & Setting = IF([Vision Align & Setting, row above]="o", [작업 시작일]+3, [작업 시작일])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220420
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-20 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 곽현섭 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 정호림 (09:00~18:00) 조영호 (09:00~18:00) 박민기 (09:00~18:00) 박병연 (09:00~18:00) 윤동규 (14:00~18:00) 김영준 (14:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 1.389% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 4.167% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 1차 프레임 레벨링 진행완료 - 좌/우 10 앞뒤 10 2. 축 고정 브라켓 제거 완료 - X,Y 및 전 축 고정브라켓 제거 완료 3. PACC Docking 진행완료 - EQ<>PACC Docking 진행완료 - PACC 높이 149mm 조절 완료 4. 1번 프로파일 <> 2번 프로파일 Docking 완료 - 1번 프로파일 높이 200mm 조절완료 - 2번 프로파일 높이 200mm 조절 완료 - 슬라이딩 페이퍼 이용하여 결합 완료 5. 전장박스 및 모션박스 , PC박스 정위치 안착 및 앙카작업 진행 완료 - 정위치 후 Hook-Up 전 앙카 작업완료
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220421
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-21 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~14:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 곽현섭 프로 (09:00~14:00) 오희돈 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 강규서 프로 (09:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 김태종 (09:00~18:00) 조영호 (09:00~18:00) 박민기 (09:00~18:00) 박병연 (09:00~18:00) 윤동규 (14:00~18:00) 김영준 (14:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 2.778% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 0.6944% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 10.42% | 100% | 100% | 100% |  | 50%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 설비 케이블 포설 진행완료 - EQ<>전장 모션박스 연결 완료 - EQ<> 전장박스 연결완료 - 전장박스<>EQ 모션박스 연결완료 - 전장박스<>EQ<>PC박스 연결완료 2. 공압연결 완료 - 프로파일 1번 <> EQ <> 프로파일 2번 연결완료 3. 프로파일 레벨링 완료 - Door 위치 및 인터락 키 위치 확인 4. 프로파일 연결부 차폐 설치 진행중 - 케이블포설로 진행 공간이 협소하여 명일 재 설치 예정 5. UT Hook-UP 진행완료
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220422
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-22 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 곽현섭 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (14:00~18:00) 오희돈 프로 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 김태종 (09:00~18:00) 조영호 (09:00~18:00) 박민기 (09:00~18:00) 박병연 (09:00~18:00) 윤동규 (14:00~18:00) 김영준 (14:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 4.167% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 0.6944% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 10.42% | 100% | 100% | 100% |  | 50%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 프로파일 연결부 차폐 설치 완료 - 측면부, 상부 차폐 기구물 설치 완료 2. 폐자재 반출 준비 완료 - 차주 중 반출 예정 3. 공압 Turn On, 전기 Hook up, Turn On 대기 중
• 이슈

## 20220425
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-25 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 오희돈 프로 (14:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 김태종 (09:00~18:00) 조영호 (09:00~18:00) 박민기 (09:00~18:00) 박병연 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~12:00) 김영준 (09:00~12:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 8.333% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 0.6944% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 10.42% | 100% | 100% | 100% |  | 50%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 정리 미흡한 케이블 재정리 2. RP층에서 올라오는 SDC Lan 케이블 배선이 전장 박스 아래 타공 그레이팅으로 나오지 못해 PC 박스 쪽 그레이팅 타공 그레이팅으로 교체 3. PWR, 유틸 Turn on 일정 확인 중
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220426
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-25 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~10:00) 오희돈 프로 (09:00~12:00) 최상윤 프로 (09:00~10:00) 이창민 프로 (09:00~10:00) • 외주업체 업체명: 원팀 김태종 (09:00~10:00) 조영호 (09:00~10:00) 박민기 (09:00~10:00) 박병연 (09:00~10:00) 윤동규 (09:00~10:00) 김영준 (09:00~10:00) 업체명: ATL 서경석 차장 (09:00~14:00) 박진수 과장 (09:00~14:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 8.333% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 0.6944% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 10.42% | 100% | 100% | 100% |  | 50%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. ATL 기구물 수정 작업 - Probe 축 기구물 교체 작업진행 ㄱ. Probe 이동영역에 니플이 간섭되어 2번 3번 4번 축 니플 기구물 교체 작업진행 ㄴ. 니플이 장착되는 부분을 2.5mm 카웉터 적용하여 양쪽 5mm 간섭회피 구간 확보 완료 ㄷ. MC Off 후 이동하여 간섭체크 완료 * 전기 Hook- Up 대기중 * 전기 Turn- On 대기중 * 유틸 Turn- On 대기중
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220428
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-28 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 오희돈 프로 (12:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) 곽현섭 프로 (09:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 김태종 (09:00~10:00) 조영호 (09:00~10:00) 박민기 (09:00~10:00) 박병연 (09:00~10:00) 윤동규 (09:00~18:00) 김영준 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 12.5% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 0% | 0.5556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 15.83% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 20%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 전기 Hook-UP 진행완료 2. 전기/UT Turn on 완료 3. 전장박스 CP 전체 ON 완료 4. PC박스 CP 전체 ON 완료 5. PC PWR ON 완료 6. 공압 게이지 Setting 진행완료 - 0.500 Setting 진행완료 7. 아이솔레이터 레벨링 진행완료 - 수포레벨러 좌/우 0 앞/뒤 0 Setting완료 - 아이솔레이터 컨트롤러 고정완료 8. EFU ON 완료 - 풍속 900으로 임시 Setting 완료 (청정퀄 시 현업엔지니어 Setting) 8. EQ MC ON 완료 9. 설비 I/O check 진행중 - Door 관련 I/O 체크완료 - 온도 관련 I/O 체크완료 - EMO 관련 I/O 체크완료 - 아이솔레이터 관련 I/O 체크완료 - 개구부 관련 I/O 체크완료
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220429
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-04-29 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우팀장 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 오희돈 프로 (12:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) 곽현섭 프로 (09:00~18:00) 전장설계 : 최승현 프로 (09:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 김태종 (09:00~10:00) 조영호 (09:00~10:00) 박민기 (09:00~10:00) 박병연 (09:00~10:00) 윤동규 (09:00~18:00) 김영준 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 13.89% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 0% | 2.778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 23.61% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 설비 I/O check 진행완료 - PACC 관련 I/O 체크완료 - Probe 모듈 관련 I/O 체크완료 - Align 관련 I/O 체크완료 - 셔터 관련 I/O 체크완료 ㄱ. 속도 Setting 완료 2. 설비 포지션 센서 확인완료 3. 대차 티칭완료 4. 설비 각 축 구동Test 진행완료 5. 설비 Initial 완료
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220502
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-02 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우팀장 (14:00~20:00) 서문경갑 프로 (09:00~20:00) 한동천 프로 (09:00~20:00) 오희돈 프로 (14:00-20:00) SW : 윤주승 (09:00~20:00) 서인배 (09:00~20:00) 최상희 (09:00~20:00) 정창영 (09:00~20:00) • 외주업체 업체명: 원팀 윤동규 (09:00~20:00) 김영준 (14:00~20:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 18.06% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.083% | 2.778% | 0% | 6.944% | 0% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 36.81% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 시아각 CCD 카메라 교체 진행 - 기존 CCD 미러 노출로 인하여 파티클이 쌓여 신규 모델로 교체완료 2. PLC Sequence Test 진행완료 - 레디->메져 모드 변경 완료 - 메져->레디 모드 변경 완료 - 레디-> 로드/언로드 변경완료 3. 글라스 직각도 확인완료 4. Align 카메라 Setting 완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 30% - EQ 프로그램 수정 - MCC 추가 - 인터락 추가
• 이슈
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220503
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-03 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우팀장 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~12:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 서인배 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) • 외주업체 업체명: 원팀 윤동규 (14:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 19.44% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.083% | 2.778% | 0% | 6.944% | 0% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 36.81% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. SACC 및 내부 Probe 티칭 및 시퀀스 테스트 - 더미 프로브 SACC 장착 진행완료 - 로딩/ 언로딩 위치 Setting 진행 - ACG 위치 Get 위치 Setting 진행 2. ACG<>Probe Module 장/탈착 Test 진행완료 - ACG<>1~5번 TEST 진행시 이상없음 확인완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 50% - EQ 프로그램 수정 - MCC 추가 - 인터락 추가
• 이슈 : PG 컨트롤러 1개 통신불량확인되어 금일 반출하여 명일 업체 전달 후 5/6일 입고하여 설치예정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220504
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-06 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW :정창영 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 23.61% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 3.333% | 2.778% | 0% | 6.944% | 0% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 42.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1.S/P 측면 커버 설치 진행 - 케이블 간섭으로 인하여 제거 후 재 설치 진행 - 간섭되는 커버 제작 요청 2. 신규 Probe 투입전 사전체크 진행 - 글라스 Align 마크 확인 작업완료 3. PG 컨트롤러 반입및 설치완료 - PG 컨트롤러 불량으로 업체 전달하여 수리 완료 - 케이블 포설 후 통신확인 시 이상없음 확인완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 55% - EQ 프로그램 수정 - MCC 추가 - 인터락 추가
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220506
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-06 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW :정창영 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 23.61% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 3.333% | 2.778% | 0% | 6.944% | 0% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 42.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1.S/P 측면 커버 설치 진행 - 케이블 간섭으로 인하여 제거 후 재 설치 진행 - 간섭되는 커버 제작 요청 2. 신규 Probe 투입전 사전체크 진행 - 글라스 Align 마크 확인 작업완료 3. PG 컨트롤러 반입및 설치완료 - PG 컨트롤러 불량으로 업체 전달하여 수리 완료 - 케이블 포설 후 통신확인 시 이상없음 확인완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 55% - EQ 프로그램 수정 - MCC 추가 - 인터락 추가
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220509
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-10 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 서인배 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 29.17% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 47.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging Probe 장착 후 세팅 작업 - 점등 테스트 및 위치 확인 작업 완료 2. Aging Test 진행 완료 - 1개 Probe 로 1~4 Stick Manual 동작 테스트 완료 3. Glass Unloading 위치 세팅 및 Lift Pin Module Setting 작업 완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220510
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-10 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 서인배 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 29.17% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 47.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging Probe 장착 후 세팅 작업 - 점등 테스트 및 위치 확인 작업 완료 2. Aging Test 진행 완료 - 1개 Probe 로 1~4 Stick Manual 동작 테스트 완료 3. Glass Unloading 위치 세팅 및 Lift Pin Module Setting 작업 완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220511
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-12 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~12:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 원팀 윤동규 (09:00~12:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 31.94% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 47.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Dummy 프로브 장착 후 시퀀스 테스트 진행 가. WAD, 화질 시퀀스 확인 완료 나. 명일 프로브 반입 후 재확인 예정 2. 케이블 보호 커버, 개구부 실링, 하부 스커트 반입 및 설치 작업 3. HOT Line Cable, NETG Cable, 이오나이저 Cable 설치 작업 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220512
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-12 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~12:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 원팀 윤동규 (09:00~12:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 31.94% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 47.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Dummy 프로브 장착 후 시퀀스 테스트 진행 가. WAD, 화질 시퀀스 확인 완료 나. 명일 프로브 반입 후 재확인 예정 2. 케이블 보호 커버, 개구부 실링, 하부 스커트 반입 및 설치 작업 3. HOT Line Cable, NETG Cable, 이오나이저 Cable 설치 작업 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220513
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-13 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00) 서인배 (12:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 33.33% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 47.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 프로브 반입 및 장비 설치 작업 2. 측정 시퀀스 테스트 진행 중 3. 케이블 커버 설치 작업 완료 4. LAN Cable 포설 및 연결 작업 완료 가. IP 신청시 필요 정보 작성 완료(CIM PC) 5. Probe 모듈 볼트 교체 진행 가. SUS 볼트 사용시 난반사로 인하여 레이던트 볼트 교체진행완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220516
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-16 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (15:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 서인배 (12:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 37.5% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 47.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정 검증 작업 진행 중 가. 면휘도계 내재화 프로그램 점검 및 세팅 나. 측정 시퀀스 확인 및 Z 축 세팅 작업 2. 하부 스커트 설치 작업 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정 - 임시 IP Setting 진행중
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220517
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-17 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 서인배 (09:00~12:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 38.89% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 47.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정 검증 작업 진행 중 가. 면휘도계 측정 작업 나. PG 레시피 세팅 다. 측정 검증 작업 중 Lift Pin 과 Probe 충돌 발생 1) Probe 6개, Lift Pin 2 개 파손 확인 2) 5/18 Probe Block 4개 FAB 내 교체 예정, Lift Pin 긴급 제작 요청 완료 2. Aging Probe 반입 및 확인 작업 가. 일부 Probe 이상 확인 되어 재세팅 위해 반출 작업 완료 3. Index NETG 케이블 연결 및 세팅 확인 작업 완료 4. 설비 측면부 덕트 교체 완료 5. 하부스커트 전면부 설치완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정 - 설비 자산등록 진행중
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220518
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-18 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) 서문경갑 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 서인배 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 40.28% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 50% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Robot Teaching 작업 완료 2. Probe 교체 및 검증 작업 가. 파손 6개소 모두 교체 하였으나 Contact 위치 조정 시 4개 정상 점등 확인 3. WAD Program 확인 작업 가. Program 비정상 종료 점검 및 조치 완료 나. Manual 측정 가능하나, HBS 운영 프로그램 연결 관련 통신 프로토콜 확인 필요(Remote 측정) 4. 측정 검증 작업 진행 중 5. 화질 내재화 Program 점검 완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 60% - EQ 프로그램 수정 - 설비 자산등록 진행중
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220519
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-19 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00- 12:00) 한동천 프로 (14:00~18:00) 이창민 프로 (14:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00- 12:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 서인배 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 41.67% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 2.917% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 52.92% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정 검증 및 시퀀스 확인 작업 진행 중 가. 화질, 시야각, 면휘도, WAD 측정 시퀀스 정상 측정 및 동작 확인 완료 2. ROBOT Hot Line 통신 확인 작업 가. Robot Side 배선 점검 필요(세스텍), 명일 추가 확인 예정 3. 정전기 모듈 정상 통신 및 데이타 확인 완료 4. 측정 Probe 명일 오전 반출 예정 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 65% - EQ 프로그램 수정 - 측정 검증 Test 중
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220520
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-20 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 서인배 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 43.06% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 3.889% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 53.89% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정 Probe 반출 및 Aging Probe 반입 작업 2. Aging Probe 장착 및 세팅 작업 진행 3. ROBOT HOT Line 통신 확인 작업 4. 반송 테스트 레시피 작성 및 테스트 작업 가. 반송 테스트 5/23~ | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 65% - EQ 프로그램 수정 - 측정 검증 Test 중
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220523
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-23 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 47.22% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 57.29% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. CIM Test 진행중 가. EQ <> CIM 프로그램 통신확인 및 연결완료 나. Normal 상태 Test 진행완료 - 로드/ 언로드 상태 전환 Tset 완료 - 글라스 IN/OUT Test 완료 다. Abnormal 상태 및 EX Change 모드 는 인덱스(세스텍) 준비 미흡으로 추후 준비후 Test 예정 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 68% - EQ 프로그램 수정 - 데이터 저장경로 설정 - 온라인/오프라인 모드 상태전환 Test
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220524
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-24 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 48.61% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 57.29% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 신규 AGING PROBE 장착 후 점검 작업 2. AGING 세팅 및 검증 작업 3. 청정 퀄 대비 작업 가. 5/25 14시 진행 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 68% - EQ 프로그램 수정
• 이슈 :
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220525
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-25 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 50% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 57.29% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Probe Contact 위치 확인 -Probe 패드<> Probe 핀 위치 확인작업완료 2. 청정퀄 진행완료 - 내부 기류 0.25 Setting 완료 3. 신규 Glass 입고 후 설비 투입완료 - 측정위치 및 WAD 위치 Setting 완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 68% - EQ 프로그램 수정
.
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220526
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~12:00) 정창영 (09:00~12:00) 최상희 (09:00~12:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 51.39% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 57.29% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Probe Contact 위치 재확인 - Aging Probe 3,4번 -Probe 패드<> Probe 핀 위치 확인작업완료 2. 8개통 퀄 대비 클리닝 진행중 - 내/외부 설비 클리닝 진행중 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정
.
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220527
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (14:00~18:00) 정창영 (14:00~18:00) 최상희 (14:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 52.78% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 57.29% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 면휘도 측정데이터 확인작업 - 면휘도 레시피 수정및 Setting완료 2. probe Align 카메라 정밀 Setting 완료 3. 8개통 퀄 대비 클리닝 진행중 - 내/외부 설비 클리닝 진행중 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정
.
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220530
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-30 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우 팀장 (09:00~18:00) 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (14:00~18:00) 정창영 (14:00~18:00) 최상희 (14:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 56.94% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 7.292% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 57.29% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 8계통 Qual 진행 완료 가. 지적 사항 처리 작업 진행 중 2. SW 업데이트 프로그램 적용 가. APD 관련 작업 3. 제전 관련 ESD 모니터링 작업 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정
.
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220531
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-05-31 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 58.33% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 실적 | 59.72% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. CIM Test 진행완료 - Abnormal 상태 진행완료 - Exchange 진행완료 2. 신규 기판 측정진행 - 면휘도 측정진행 3. Probe 카드 반출대비 준비작업진행완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정
.
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220602
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-02 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 61.11% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 0% | 2.778% | 0%
|  | 실적 | 72.22% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
금일 작업 세부 사항
A | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 8계통 퀄 지적사항 조치 중 - Probe 모듈 커플링 아이마킹완료 - 셔터 구리스 주입구 위치변경완료 - 아이솔레이터 공압라인 위치 변경 및 정리완료 2. Probe 카드 반출 진행 - 개선품적용으로 반출 진행 3. 셔터 업/다운 속도조절완료 4. 설비 앙카반입 및 설치진행 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정
.
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220603
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-03 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 62.5% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 1.944% | 2.778% | 0%
|  | 실적 | 74.17% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. LCR 미터 기구물 설치완료 - 기구물 간섭으로 인한 위치 변경 완료 - 통신확인 진행중 2. 면휘도 PC LAN모듈 보드 추가작업진행완료 3. 정전기센서 모듈 교체작업진행중 - 정전기센서 교체 개선품 장착 중 브라켓 두께 불량으로 재 제작요청 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220606
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-06 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 오희돈 프로 (09:00~14:00) 이창민 프로 (09:00~14:00) SW : 정창영 (09:00~14:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 66.67% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 1.944% | 2.778% | 0%
|  | 실적 | 74.17% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1.Probe 카드 반입 - 측정 Probe 반입하여 현장확인완료 - Probe카드 림바 개조품으로 반입완료 - 림바 적용으로 카세트에 장착되지않아 추후 개선품으로 수정예정 2. Probe 카드 매뉴얼 장착완료 3. Probe Contact 위치 재확인 - 측정 Probe 1번 Probe 패드<> Probe 핀 위치 확인작업완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220607
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-07 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 박찬우팀장 (14:00~18:00) 오희돈 프로 (14:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) 전장 최승현 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 68.06% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 1.944% | 2.778% | 0%
|  | 실적 | 74.17% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Probe 카드 반입 - Aging 1 2 3 4 반입 완료 - Probe Contact 위치 확인 - Aging Probe 2/4 번 Probe 패드 위치 틀어짐 확인하여 반출 하여 수정 진행 2. X-ray 이오나이져 기구물 반입 및 설치완료 3. 정전기 센서 BKT 반입 후 설치진행중 - 브라켓 기구물 설계값 확인 중 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220608
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-08 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 (09:00~23:00) 서문경갑 프로 (09:00~23:00) 최상윤 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~23:00) 정창영 (09:00~23:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 69.44% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 4.861% | 2.778% | 0%
|  | 실적 | 77.08% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Probe 카드 반입 - Aging 2 4 반입 완료 - Probe Contact 위치 확인완료 2. Aging Probe 점등 진행중 - Aging Probe 점등 불량확인 - Aging Probe 1 2 3 4 반출 진행 - PG 신호기 반출 진행 - 금일 프로이천 Test 후 명일 반입예정 2. X-ray 이오나이져 재전 Test 진행중 - 속도 조절 - 공압 조절 - 각도 조절 3. 정전기 센서 설치완료 - S/P 홀 간섭 TEST 진행완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220609
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-09 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 |  | PROJECT CODE |  |  |  |  | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 (09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 70.83% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 4.861% | 2.778% | 0%
|  | 실적 | 77.08% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100%
금일 작업 세부 사항
Set-Up | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. probe 카드 반입 완료 - Aging 1 2 3 4 반입완료 - 점등 진행 중 ㄱ. 부분적으로 셀에서 점등이 꺼지는현상발생 ㄴ. ODD값 Test 진행예정 2. 시야각 모아래 현상 Setting 진행완료 - 시야각 측정시 물결모양으로 나오는 현상 발생 - DeFocus 하여 현상완화 완료 3. 시야각 난반사 확인 - Probe Contact 후 점등 시 Probe 블록 반사 확인 - 프로2000 문의 중 4. X-ray 이오나이져 Setting 완료 - 공압량 0.3으로 수정후 재전 Test 진행 - 0.085 확인 - 핀업 속도 2로 변경 후 이오나이져 분사 초 변경 후 0.044 확인완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 70% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220610
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-10 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:박찬우 팀장 (10:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 (09:00~22:00) 정창영 (09:00~22:00) 최상희 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 72.22% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 10.42%
|  | 실적 | 81.94% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging probe 점등 test 완료 - 부분적으로 셀에서 점등이 꺼지는현상발생 하여 글라스 교체 진행 후 Test 진행 - 4개 Cell 중 2개 점등완료 - 1개 Cell 블럭 높이 조절 진행하여 점등완료 - 1개 Cell 위치 조절하여 점등완료 2. 시야각 측정시 난반사 현상 임시조치완료 - Probe Contact 후 점등 시 Probe 블록 반사 확인 - 필름 케이블 위에 스웨이드 스티커 부착 - PCB 면 흑색 으로 임시도색 진행 - SDC 검증 요청 3. Full Sequence Test 진행완료 - 분판Cell 전체 측정 후 반송Test 진행 - 로봇문제로인하여 반송은 차주 월요일 재 진행예정 4. 방사선 퀄진행완료 - 5kv 이오나이져 사양으로 퀄진행완료 - 추후 10Kv 진행시 재 진행얘정이나 특이사항없이 통과예정 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 80% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220613
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-13 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~22:00) 이창민 프로(09:00~18:00) 오희돈 프로(14:00~22:00) SW : 윤주승 (09:00~22:00) 정창영 (09:00~22:00) 최상희 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 76.39% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 10.42%
|  | 실적 | 81.94% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. X-Ray 이오나이져 시퀀스 변경 - 로봇 반송중 글라스 적재시 글라스 파손 발생 - 5kv 이오나이져 변경 후 Pin Up 상태 전환시 글라스 틀어짐 발생 - fixture IN 상태에서 12mm UP 으로 이동후 77mm 상승 시퀀스 변경 - 반송 Test 시 문제없음 확인 2. 반송 Test 진행 - 시퀀스 변경 후 6회 물류 반송 Test 완료 3. 글라스 측정 대응 - 각 옵션 별 측정 후 반송 진행 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 80% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220614
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-14 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) 최상윤 프로(09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 77.78% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 10.42%
|  | 실적 | 81.94% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정 물류 Run Test 진행중 - 금일 20매 Test 진행 중 - 에러 1회 발생 ㄱ. SDC 엔지니어 화질프로그램 종료로 인한 에러 발생 ㄴ. 프로그램 재 실행 후 Run 시작 - 이후 알람 미발생 - 명일 알람 발생 및 대응 예정 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 80% - EQ 프로그램 수정 - Full Sequence Test
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220615
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-15 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) SW : 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 79.17% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 10.42%
|  | 실적 | 92.36% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정검증작업 - 지난 물류 3회 Test 시 문제점 검증작업 진행 - 시야각 하단부 가림 현상 발생하여 SDC_검사설비팀 입실하여 카메라 각도 조절하여 조치완료 - 화질측정시 불량다발현상으로 프로브 미컨택 현상의심 ㄱ. 측정 프로브 매뉴얼 측정시 점등 상태확인 ㄴ. 각 글라스 별 불량라인현상확인 ㄷ. 현재 측정 진행하여 현상 파악 예정 2. 정전기 퀄 진행완료 - 리프트 핀, 스테이지, Fixture, 정전기 값 확인완료 - 리프트 핀 동작시 글라스 위 정전기 값확인(0.100) 확인완료 3. 물류Run 진행중 - 금일 물류Run 30매 진행중 - 측정 중 문제사항 검증예정 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220616
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-16 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 80.56% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 10.42%
|  | 실적 | 92.36% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정검증작업 - 화질 프로그램 파라미터 Setting - 금일 물류Run 30매 진행완료 - 측정 중 문제사항 검증예정_SDC | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220617
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-17 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~22:00) 이창민 프로(09:00~22:00) 오희돈 프로(09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~22:00) 정창영 (09:00~22:00) 최상희 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 81.94% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 10.42%
|  | 실적 | 92.36% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 측정검증작업 - 화질 프로그램 파라미터 Setting - 금일 물류Run 23매 진행완료 - 측정 중 문제사항 검증예정_SDC | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220620
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-20 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) 오희돈 프로(09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 86.11% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 10.42%
|  | 실적 | 92.36% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화질 프로그램 파라미터 Setting 진행 2. 측정 검증 물류 Run test 진행_46매 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220621)
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-21 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) 오희돈 프로(09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 87.5% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 14.58%
|  | 실적 | 96.53% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 환경안전 퀄 진행 완료(부적합사항 조치시 승인예정) - EMS TEST 진행 - 내부탈출 기능 구현 TEST 진행 - X-ray 인터락 기능 구현 TEST 진행 - 셔텨 구동중 에어커튼 감지시 멈춤 TEST 진행 - 기타 눈관리 및 기구물 점검 진행 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220622
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-22 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) SW : 윤주승 (09:00~18:00) 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 88.89% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 14.58%
|  | 실적 | 96.53% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 환경안전 퀄 진행 부적합사항 조치 - 전장박스 눈관리 조치완료 - SACC 도어 눈관리 조치완료 - 발판 고정 및 눈관리 조치완료 - 전장박스 차단기 후면부 커버 설치완료 - Plc 레더 수정 및 터치스크린 적용 완료 - 내부공압판넬 모서리 마감 조치완료 - 메인 전원 감전주의 스티커 부착완료 - 온도센서 조치 방법 스티커 조치완료 - 메인 도어 차폐 안전스티커 조치완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220623
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-23 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) SW : 정창영 (09:00~18:00) 최상희 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 90.28% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 14.58%
|  | 실적 | 96.53% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 물류 Run test 진행 - 물류 Run test 간 에러 조치 진행 ㄱ. Probe Align 실패 ㄴ. 광량 값 으로 인하여 Probe Pin 위치값 틀어짐 ㄷ. 레시피 수정 후 Run test 진행 - 명일 Run 중 문제사항 확인시 조치예정 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220624
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-24 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) SW : 정창영 (09:00~18:00) 윤주승 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 91.67% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 14.58%
|  | 실적 | 96.53% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 물류 Run test 진행 -작일 Run 중 특이사항없음 -차주 월요일에 Run 중 문제사항 확인시 조치예정 2. 환경안전 퀄 조치 진행 - S-Box 페더락 스위치 교체 완료 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220627
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) SW : 정창영 (09:00~18:00) 윤주승 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 95.83% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 14.58%
|  | 실적 | 96.53% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 물류 Run test 진행 - Run 중 화질프로그램 통신불량으로 진행불가 - SW LOG 확인요청 - 화질프로그램 재 연결하여 Run 재 진행 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220628
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-06-28 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00) SW : 정창영 (09:00~18:00) 윤주승 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 97.22% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Cim 퀄 대비 사전작업 - Sam 데이터 값 확인 - Cim 프로그램 업데이트 진행완료 2. 물류 Run 중 에러조치 - 화질프로그램 2번 다운현상 발생 - SDC 내재화 프로그램 담당자 LOG 확인요청 | [18 empty] | 1. SW 디버깅 진행중 95% - EQ 프로그램 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220705
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-05 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로(09:00~18:00) 이창민 프로(09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 물류 Run 진행 중 2. CIM HOST 상위단 연결 Test 진행 - CIM 프로그램 Setting - Host 연결 확인 - 상위단 통신확인완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220711
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-11 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW 정창영프로 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화질 모듈 homing fail 점검 - 설비 이니셜 중 화질모듈 필터1 homing fail - 이니셜 진행시 시계방향으로 무한이동 현상발생 - 피드백 값 0으로 설정후 정상 동작확인 2. ELP 점검진행 - ELP 내방하여 프로그램및 PG 점검 3. Probe Pin 틀어짐 발생 - 명일 프로이천 내방하여 스페어 파트 교체 예정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220712
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-12 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW 정창영프로 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Probe Pin 교체 완료 - Probe Pin 교체 진행 후 컨텍하여 점등상태 확인완료 2. 개조 고어케이블 반입 완료 3. 물류 Run 진행중 - 금일 에러사항 명일 확인하여 조치 예정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220713
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-13 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW 정창영프로 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 물류 Run 진행중 - 작일 에러사항 없음확인 - 금일 에러사항 명일 확인하여 조치 예정 2. 물류 Run 중 데이터 검증 - SDC 측 데이터 검증 진행중 - 명일 레시피 수정하여 재 측정 예정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220715
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-15 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~18:00) 이창민 프로 (09:00~18:00) SW 정창영프로 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. ELP 신호기 교체 진행 - ELP 신호기 타입 교체 진행하여 물류 Run Test 진행 - 1,2 cell 신규 신호기 적용 2. ELP 신호기 점검 - W,R,G,B 점검
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220725
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-25 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~22:00) 윤동규 (09:00~22:00) ATL 서경석 (09:00~22:00) 최형일 (09:00~22:00) 씽크론 박성우 (09:00~18:00) 서석민 (09:00~18:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 분판 Cell 개조 진행중 - 고어케이블 해체 진행 ㄱ. 고어 ELP 케이블 절단하여 제거 진행 - 신규 고어케이블 설치 진행중 ㄱ. 엔시스 고어케이블 포설 완료 ㄴ. 명일 고정 진행하여 완료 예정 - ELP 신호기 모듈 제거 완료 - 29M 카메라 모듈 해체 진행완료 - 288M 카메라 반입하여 설치 완료 ㄱ. 카메라 케이블 <> 추가 케이블 타입 달라 젠더 사용 필요하여 명일 반입하여 Test 진행예정 - 화질 PC 카메라 보드 추가 완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220726
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 분판 Cell 개조 진행중 - 고어케이블 설치완료 - 엔시스 신호기 반입 및 설치완료 ㄱ.파워케이블 타입이 달라 엔시스측 확인예정 - 29M 카메라 모듈 젠더 사용하여 통신 확인 ㄱ. 그랩 확인 및 통신확인완료 반입하여 Test 진행예정 - 프로이천 프로브 반입완료 - 프로이천 PCB 보드 교체 완료 - 엔시스 보드 설치하여 PG 케이블 포설 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220727
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. BT3 글라스 레시피 셋팅 - 글라스 Align CCD 보정(내부 HW 작업으로 고정 위치 변경됨) - CAD로 받은 Glass 정보로 좌표 생성 후 레시피 셋팅 - 글라스 얼라인 후 Connect 위치 이동 2. 점등 테스트 진행 - Ensys 측정 PG로 글라스 Connect 후 점등 진행(4개 CELL 중 3개 CELL 만 점등 확인->Probe 점검 후 4개 Cell 점등 확인) - Ensys SW와 통신 테스트 진행(레시피 변경, Pattern On/Off 확인) 3 화상 Grab 확인 - Camera SW에서 이미지 Grab 확인, 화상 SW 에서 Grab 안됨 - 삼성 엔지니어가 설정파일 수정 후 Grab 확인
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220728
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 점등 테스트 진행 - Ensis Aging PG 케이블 연결 후 점등 확인 (2개 Stick 중 1Stick 전체 점등 X) - 케이블 확인 작업 중 MeasProbe Pin 휘어짐 발생 - 블럭 교체 후 점등 확인 완료 - Aging PG 점등 명일 확인 예정 2. 화질 카메라 티칭 진행 - 씽크론 업체에서 화질1,2 카메라 티칭 진행 대응 - X,Y,Z축 티칭 및 Tilt 조절 - 이 후 화질 S/W 세부 작업 예정(SDC)
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220801
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 엔시스 레시피 작성 - BT3 모델 Align 레시피 작성 - Glass / Probe Align 동작 확인 2. 개조 관련 특성 측정 대응 - PG SW 수정 필요하여 위치 셋팅 및 Cycle test 가능하게 레시피 수정 3. 화질 offset 셋팅 -화질 1번 Head cell 점등후 offaet 셋팅 | [18 empty] | 1. SW 수정 - Aging 명령시 stick 개수에 따라서 Aging PG 제어하게 수정 - YY 모델은 Aging PG 4개 사용 BT3 모델은 Aging PG 2개 사용
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220802
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 개조 관련 특성 측정 - PG SW 업데이트 후 특성 Cycle Test 진행 - Cell 12개 측정 확인 - 화질 측정시 Green 패턴 점등후 진행안됨 삼성 엔지니어가 확인중 2. 화질 offset 셋팅 - 화질 2번 Head cell 점등후 offset 셋팅 - 화질 SW Grab 안되는 문제 테스트 DCF 파일 변경후 Grab 확인
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220803
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화질 측정 대응 - 화질 1,2 영상 보정(씽크론) - 화질 수동,자동 검사 시 측정 안되는 현상 발생 - 화질 로그 분석 및 측정 대응(SDC)
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220804
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 개조건 대응 1. Aging PG On시 차단기 트립현상 대응 - 확인 결과 PG 연결 상태 불량(엔시스) - 연결 확인 후 이상없음 2 Probe Gantry 2번 OCP Error 발생 대응 - Probe Card 미체결 후 점검(엔시스, 프로이천) 3. 화질 및 특성 측정 대응 - 화질 측정S/W 오류로 인해 SDC 측 점검 중 - 특성 측정 테스트 완료 - 특성 Recipe 작성 진행(엔시스)
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220805
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화질 및 특성 측정 대응 - 화질 측정S/W 오류로 인해 점검 대응 - 특성 측정 이상없음 2. 특성 매뉴얼 측정 대응 - 특성에서 3시간 측정하도록 Recipe 수정 - Cell 1개 3시간 반복측정 후 다음 Cell 측정 진행 - 특성 매뉴얼 검사 시 측정 완료 명령 대기 시간 수정(30000초 -- 30초)
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220808
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 특성 평가 물류 Run 진행중 - 금일 에러사항 명일 확인하여 조치 예정 2. 물류 Run 중 데이터 검증 - SDC 측 데이터 검증 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220809
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 특성 평가 물류 Run 진행중 - 금일 에러사항 명일 확인하여 조치 예정 2. 물류 Run 중 데이터 검증 - SDC 측 데이터 검증 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220810
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) 전장 :최승현 프로(09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (14:00~18:00) 박철빈 프로 (14:00~18:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~18:00) 윤동규 (09:00~18:00) ATL 서경석 (09:00~14:00) 최형일 (09:00~14:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (14:00~18:00) 정다운 (14:00~18:00) 정민호 (14:00~18:00) 엔시스 박재성 외6 (10:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
PCB | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1.Aging 툴어짐 관련 점검 - 특성 / 화질 각 Align CCD 위치 틀어져 있어 HW Align 진행 - Align 레시피 수정 - Algin Test 시 Contact 정상 동작 확인 2. 측정 시퀀스 테스트 - 특성 + 화질 측정 레시피 셋팅 후 시퀀스 확인
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220811
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (09:00~12:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~12:00) 윤동규 (09:00~12:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (09:00~22:00) 정다운 (09:00~22:00) 정민호 (09:00~22:00) 엔시스 박재성 외6 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 분판 Cell 개조 진행중 - BT Model 작일 20매 측정 시 점등 이상 확인 되어 점검 요청 ㄱ. Probe 정상 컨택 확인(20um 이동 필요한 블록 있음) ㄴ. 육안 확인 시 12 CELL 정상 점등 확인 ㄷ. 20 매 재 측정 - MTP 적용 및 PG Recipe 수정 후 재측정 시 화질 프로그램 다운 증상 으로 점검 요청 ㄱ. 화질 측정 패턴 13개중 9번 측정 후 멈춤 현상 확인 ㄴ. PG Recipe 변경 사항 원복 후 정상 측정 확인 - 추가 Glass 19매 측정 중 컨택 틀어짐 확인 ㄱ. Probe Cross Axis 50um 변경 확인 ㄴ. 원인 파악 필요하나 SDC 요청으로 Recipe 변경 후 측정 진행 중 ㄷ. Probe Align 시 이상 증상 확인되어 패턴 재 등록 후 재현성 확인 작업 완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220816
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (09:00~12:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~12:00) 윤동규 (09:00~12:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (09:00~22:00) 정다운 (09:00~22:00) 정민호 (09:00~22:00) 엔시스 박재성 외6 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[作業내용] 1. Probe Contact 틀어짐 관련 대응 - Probe Contact 좌우로 틀어짐 발생하여 확인 - Contact 좌표 이동시 Probe Y축으로 Glass Align 보정 값 미적용, Align 좌표 수정 - Align 보정값 로그에 기록 추가 - Contact 좌표 이동시 Probe Y축 0로 이동하로록 수정 (0 이동시 Glass 및 Probe Align 보정값 적용) - BT / YY 모델 글라스 Algin Test 시 Contact 정상 동작 확인 2. 화질 측정 대응 - YY 글라스 반송 후 PG 모델 셋팅, 점등 및 Cell 매칭 진행 - 화질 CCD 위치 조정(씽크론) 대응, 화질 위치 이동 - 화질 측정 관련 SDC 에서 진행
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220817
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (09:00~12:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~12:00) 윤동규 (09:00~12:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (09:00~22:00) 정다운 (09:00~22:00) 정민호 (09:00~22:00) 엔시스 박재성 외6 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1.PG AGING 관련 대응 - PG AGING 기능 테스트 진행(With ENSIS) - AGING 레시피 변경 시 응답 지연 발생 수정 요청 - AGING Probe 점등 확인 - AGING 명령 전송하였으나 AGING 안됨, ENSIS SW 수정 필요하여 다시 테스트 진행 예정 - AGING Probe Align Recipe 셋팅 2.측정 시퀀스 확인 - YY 글라스로 특성, 화질, 시야각, 면계측 측정 진행 - 시야각 Head 1번 정상 측정 안되고 패턴 변경 중 멈추는 문제 발생하여 (SDC로 확인 요청) - 특성, 화질 만 측정 진행하기로 함 - 화질 측정 이슈 있어 P2k에서 새로 가져온 측정 Probe로 교체 후 Online 으로 측정 사이클 진행
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220818
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (09:00~12:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~12:00) 윤동규 (09:00~12:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (09:00~22:00) 정다운 (09:00~22:00) 정민호 (09:00~22:00) 엔시스 박재성 외6 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화질 측정 대응 - 화질 이미지에 세로 줄 그어 있는 단차 발생 - 프로이천, SDC 측 협의하여 화질 이미지 개선 작업 진행 중 2. CIM 프로그램 다운 증상 대응 - 확인 결과 Online 측정 시 글라스 반복측정 하여 발생한 오류 - Online 측정 시 1번만 측정하도록 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220819
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (09:00~12:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~12:00) 윤동규 (09:00~12:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (09:00~22:00) 정다운 (09:00~22:00) 정민호 (09:00~22:00) 엔시스 박재성 외6 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화질 측정 대응 - 화질 이미지에 세로 줄 그어 있는 단차 발생 - 프로이천, SDC 측 협의하여 화질 이미지 개선 작업 진행 중 2. CIM 프로그램 다운 증상 대응 - 확인 결과 Online 측정 시 글라스 반복측정 하여 발생한 오류 - Online 측정 시 1번만 측정하도록 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220822
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (09:00~12:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~12:00) 윤동규 (09:00~12:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (09:00~22:00) 정다운 (09:00~22:00) 정민호 (09:00~22:00) 엔시스 박재성 외6 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging 테스트 진행 - Ensis측 PG 펌웨어 업데이트 진행 - Aging 진행 시 OCP 에러 발생 - 명일에 재 테스트 진행 예정 2. 화질, 특성 측정 진행 대응 - Probe Card 교체 후 측정 진행 - 특성 측정 시 특성S/W, PG S/W 간 통신 에러로 인해 결과값 도출 안됨 - Ensis측 통신 시퀀스 수정 진행 완료 - Glass 측정 1매 진행
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220823
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-07-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산:한동천 프로 (09:00~22:00) 이창민 프로 (09:00~22:00) SW : 윤주승 프로(09:00~22:00) 정찬영 프로(09:00~22:00) 설계 김동우 프로 (09:00~12:00) 외주 원팀 김영준 (09:00~12:00) 윤동규 (09:00~12:00) 씽크론 박성우 (14:00~18:00) 서석민 (14:00~18:00) 프로이쳔 김상문 (09:00~22:00) 정다운 (09:00~22:00) 정민호 (09:00~22:00) 엔시스 박재성 외6 (09:00~22:00)
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging 테스트 진행 - Ensis 업체에서 PG 레시피 확인 시 기존 ELP 레시피와 차이점 없음 확인 - 외부에서 프로2천과 Aging 미동작 점검 진행 2. SACC Exchange Interface 테스트 - Probe Exchange 동작 확인 - 레시피 연동하여 Probe loading / Exchange 동작 확인 - 측정 전 레시피에 있는 Probe 이름과 확인하여 장착된 Probe 이름과 다르면 교체 시퀀스 진행
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220825
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-08-25 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성 외6
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화상 인접셀 평가 진행 - 인접셀 평가 진행 중 화상 카메라 세팅 문제로 명일로 작업 연기 2. 물류 Run Test 진행 - 특성,Aging 설정하여 test 진행
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220826
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-08-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성 외6
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 화상 인접셀 평가 진행 - 2,5Cell 기준으로 양옆 Cell 점등하여 인접셀 평가 진행 - White, Gray065, Gray001 3가지 경우에서 테스트 진행 완료 - 이미지 5장씩 저장하여 SDC측 전달
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220829
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-08-29 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성 외6
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1.BT3 Model Glass 변경 - 화상 카메라 BT3 Model 기준으로 재티칭 - 이 후 23매 화질,특성검사 Run 진행 2. YY Model Glass 변경 - BT3 측정 끝난 후 YY Model 기준으로 화상카메라 재티칭 3. Auto Probe Card Change 테스트 진행 완료 - Online 측정 진행 시 YY, BT3 Recipe에 저장되어 있는 ProbeCard로 Auto Exchange 테스트 완료 4. 인접셀 평가 추가 진행 - 화상카메라 R,G,B, Black 경우에서 인접셀 평가 진행
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220830
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-08-30 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging Test 진행 대응 - YY Model 측정 및 Aging PG 점등 상태 및 컨택 상태 확인 진행 완료 (프로이천, Ensis) 2. YY_A_004 Card 반출 후 YY_A_009 Card로 교체 진행 후 점등 상태 확인 완료 - Aging Recipe 수정 및 신호기 S/W 디버깅 진행(Ensis) - 불량 Cell 없을 경우 Aging 정상 진행 하지만 불량 Cell 발생 시 OCP 에러 발생하여 Aging 정상 진행 못함 - 해당 문제 Ensis 측 원인 분석 중 3. SACC 동작 진행 에러 대응 - Unloding 시퀀스 진행 시 프로브 교체 위치에서 시퀀스 NG 발생 - True / false 조건 에러로 인한 NG - 수정 후 시퀀스 이상없음
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220901
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-01 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성 외6
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging Test 진행 대응 - Aging 진행 시 Aging PG OCP 발생 시 Aging 진행 안되는 현상 발생 - Ensis 측 관련 현상 대응 진행 완료 - Aging Recipe 수정 및 신호기 S/W 디버깅 진행(Ensis) - Manual Aging 테스트 진행 완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220902
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-02 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성 외6
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging Test 진행 대응 - Aging 진행 시 측정 PG OCP 발생 시 Aging 진행 안되는 현상 발생 - Ensis 측 관련 현상 대응 진행 완료 - Aging Recipe 수정 및 신호기 S/W 디버깅 진행(Ensis) - Manual Aging 테스트 진행 완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220905
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-05 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. Aging Test 진행 대응 - Aging Test 중 간헐적으로 Aging End 프로토콜 안오는 현상 발생 - Ensis 측 관련 현상 대응 진행 완료 - 이 후 Aging 진행 시 현재까지 이상없음 - Aging 평가 값 로그 분석 - Aging 못한 Cell에서 정상으로 평가값이 올라옴 - Ensis측에서 프로토콜 수정 진행 2. 288M 화질카메라 개조 건 1. 화질 광학계 탈거 진행 2. 씽크론 288M 카메라 전달 완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220906
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-06 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 정찬영 프로 외주 원팀 김영준
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 특성 검사 대응 - 1번 Head 특성 결과값 에러로 인한 대응 진행 - 특성 내재화 프로그램 DLL 최신화 및 MTP .ini 파일 수정 진행 - YY_M_003 탈거하여 1번 블록 Pin 이물 제거 진행(프로이천) - 정상적인 Glass 찾아서 점등 상태, 컨택 상태 확인 완료 - 이 후 WAD 재 전원 인가 후 측정 평가 진행 중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220907
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-07 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW : 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 엔시스 박재성 외6
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. 시야각 모듈 탈착 진행완료 - DG 모델 측정시 간섭으로 인하여 임시 제거(DG모델 측정시에 제거) 2. 설비 자재 정리 및 폐자재 폐기 완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220913
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-13 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천프로 이창민 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. YY 모델 프로브 탈착하여 케이스에 적재 완료 2. 288M 카메라 연장케이블 포설 진행완료 - 고어케이블 후단 에서 연결되는 케이블 임시 포설완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220914
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-14 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천프로 이창민 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. WAD 모듈 기구물 수정하여 설치완료 -DG 모델 적용시 288M 카메라 모듈에 간섭되어 기구물 수정하여 설치완료 2. Align 카메라 위치 변경완료 3. 면계측<>288M 카메라 동축으로 인하여 기구물 수정 - 288M 카메라 확장으로 인하여 동축 변경 필요하여 기구물 설치완료 3. 고어케이블 반입완료 4. 시야각 카메라 PP박스 적재완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220915
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-15 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 제어: 최승현 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 전장: 김주석 외3명
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. 고어케이블 설치 진행완료 - H3 H4 카메라 케이블 및 모터케이블 추가 된 고어케이블 설치완료 - H3 H4 <> 전장박스 포설완료 2. SMPS 및 모터 드라이버 설치완료 3. 설비 이니셜 진행완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220916
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-16 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 오희돈 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 엔시스 : 박재성 외 1 프로이천: 정민호 외 2
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. Align 카메라 Setting 진행완료 - 화질카메라 간섭으로 인하여 위치 변경 후 재 Setting 진행완료 2. 프로이천 PCB 보드 개조 기구물 설치 진행완료 3. 엔시스 PG 케이블 재 포설 진행완료 4. DG 모델 프로브 설비 장착 진행 - DG_M_001 측정 프로브 PCB 점프케이블 에 간섭으로 장착 불가 (제로락 브라켓(1mm)보다 점프케이블 커넥터(2mm)가 높아 설치불가) * 명일 무조건 수정하여 반입후 점등상태확인예정 - DG Aging 프로브 장착 및 점등상태 확인 완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220917
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-17 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 오희돈 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 엔시스 : 박재성 외 1 프로이천: 정민호 외 2
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. DG 모델 프로브 설비 장착 진행 - DG_M_001 측정 프로브 PCB 점프케이블 에 간섭으로 프로브카드 수정하여 반입 진행 - 측정 프로브 점등 검증 진행완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220919
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-19 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 한동천 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 전장 최승현 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1.288M 카메라 모듈 반입 및 설치 완료 - 모터 기구물 부착하여 정밀 Setting 가능하도록 개조진행 - 기구물 설비에 설치완료 - 카메라 모듈 구동프로그램 설치완료 - 카메라 모듈 모터 구동완료 - 카메라 그랩 확인완료 - 화질프로그램 이용하여 정밀 Setting 진행(DG모델) - 글라스 측정영역 이동시 뎀퍼 간섭으로 제거 진행 * 명일 위치이동 확인예정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220920
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-20 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 한동천 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1.288M 카메라 모듈 프로그램 업데이트 진행 - H3/H4 카메라 모터 값 Offset 설정 할 수 있도록 개선 완료 2. Align 카메라 확인 3. WAD 높이 확인(글라스 위 20mm 이하 확인 4. 288M 측정위치 이동 확인 5. Glass Align 이동 및 시퀀스 확인 6. Probe Aling 이동 및 시퀀스 확인
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220921
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-21 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 한동천 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1.Aging Test 진행완료 - 측정,Aging 프로브 장착하여 Aging 진행 - Aging 완료 보고확인 2. 특성 레시피 확인 및 측정완료 - SDC측 측정데이터 확인 중 3. 화질 레시피 확인 및 측정완료 - 내재화 프로그램 이상으로 결과데이터 확인중 4. PG Cell 번호 설정완료 5. Aging 측정 위치 설정 중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220922
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-22 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 한동천 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1.Aging 측정 Test 진행 ㄱ. 프로브 축 4EA 이용하여 Aging 진행 ㄴ. 4-4-1로 총 9스틱 측정 시퀀스 설정진행 2. 엔시스 Aging 점검 ㄱ. 홀수 열 점등 시 짝수에도 점등이 되어 점검요청
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220923
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-23 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 한동천 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. 특성 및 화질 측정 진행 - SDC 내재화 프로그램 점검진행중 2. 설비 내부 글라스 반출 - 매뉴얼로 투입한 DG 글라스 반출하여 적재 완료 3. 측정 글라스 DG 글라스 온라인으로 설비 투입완료
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220926
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-26 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1.엔시스 Aging 점검 진행 - 홀수 열 점등 시 짝수에도 점등이 되어 SW 소스 수정하여 정상동작 확인 2. SDC 서버 PC<>설비 허브 랜선 포설 - 화질 데이터 백업데이터 보관용으로 SDC Setting 진행중 3. DG 글라스 6매 Aging Run Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220927
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. DG 글라스 6매 Aging Run Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220928
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. DG 글라스 6매 Aging Run Test 진행중
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220929
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. DG 글라스 6매 Aging Run Test 진행중 - 엔시스 PG 블루 레시피 조절
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20220930
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-09-27 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로 외주 원팀 김영준 원팀 윤동규 씽크론 박성우 외1
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. 288M 화질카메라 개조 건 1. DG 글라스 6매 Aging Run Test 진행중 - 288M 측정위치 재 Setting - 배율 조절 및 카메라 평탄 재 조절 - 측정 시퀀스 변경진행
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20221004
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-10-04 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. DG>>BT3,YY 모델 변경 작업진행 - DG 모델 PI보드 >>BT3 PI보드 변경 작업진행_프로이천 - PG 케이블 재포설 진행 - BT3 모델 프로브 카드변경 - DG 모델 프로브 반출예정으로 케이스 적재 진행 (*저항 제거 및 커넥터 높이 이슈로 변경예정) - BT3모델 점등 확인완료 * 엔시스 레시피 수정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20221005
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-10-05 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. DG>>BT3,YY 모델 변경 작업진행 - BT3 모델 대비 288M 카메라 Setting 진행 - H3 화질 카메라 측정영역 및 카메라 평탄 확인완료 - 화질프로그램 이용하여 정밀 Setting 완료 - H4 화질 카메라 측정영역 및 카메라 평탄 확인완료 - 화질프로그램 INI 파일 변경으로 현업수정 진행중 * 명일 정밀 Setting 진행예정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])

## 20221006
SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [19 empty] | 작업 날짜 |  | 작성자 |  |  | 업체 담당자
[20 empty] | 2022-10-06 |  | 이 창민 |  |  | 이동훈 프로
Maker | 장비명 | [16 empty] | 작업 시작일 | [6 empty] | 양산적용
HBS | SDC A3 HMI 분판 Cell 검사기 | [16 empty] | 2022-04-19 | [6 empty] | 2022-06-30
구분 | Project 진척도 | [24 empty] | 작업자
Site | 장비명 | 진척율 | [23 empty] | • HBS 인원 생산: 이창민 프로 SW 윤주승 프로 정찬영 프로
|  | 비고 | 일정 | 반입 | 장비 Leveling | 전장 연결 | 상/하류 도킹 | 전기, 공압 Hook Up | 전기, 공압 Turn On | Isolator Leveling | Motion 점검 | I/O Check | Vision Check | S/W Initial | Leak Test | Sequence Test | Sample Plate Leveling | Glass Align | Vision Align & Setting | Loader Teaching | CIM Test Unit & Interface | CIM Test Interlock | Full Sequence Test | SRM 측정 | 양산대응
총 진척율
SDC A3 | HMI |  | 적용여부 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
|  | 계획 | 100% | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-30
|  | 소요일 | 작업기간 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 15
|  | 배분율 | 72 | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 진행률 |  | 0% | 4.167% | 5.556% | 0% | 1.389% | 1.389% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 4.167% | 2.778% | 0% | 6.944% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 2.778% | 9.722% | 9.722% | 9.722% | 2.778% | 20.83%
|  | 실적 | 102.8% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
금일 작업 세부 사항
생산기술 | [8 empty] | 전장 | [9 empty] | 제어/SW
[작업내용] 1. DG>>BT3,YY 모델 변경 작업진행 - BT3 모델 대비 288M 카메라 Setting 진행 - H4 화질 카메라 카메라 평탄 확인완료 - 화질프로그램 Setting 진행 ㄱ. H3/H4 288M 카메라 높이 차이 5mm 확인(모션데이터값 확인) ㄴ. H3 높이 낮추면 측정불감 확인 ㄷ. H4 높이 이동후 평탄작업시 위치 원복 확인 ㄹ. 1개 Z축에 H3/H4 동일 상에 위치하여 개별위치 조절필요 ㄹ. 메뉴얼스테이지 Z축이없어 개별 높이 조절 불가 * T축및 X 축 만 조절가능 ㅁ. 측정 레시피 추가하여 H3만 진행하도록 수정 ㅂ. 측정 레시피 추가 후 H4 Z축 수정하여 측정가능하도록 수정 - 1카세트 1회 H3 1회 H4 측정 진행 - 추후 메뉴얼스테이 추가 검토예정
Formulas:
장비 Leveling = IF([장비 Leveling, row above]="o", [반입]+3, [반입])
전장 연결 = IF([전장 연결, row above]="o", [장비 Leveling]+4, [장비 Leveling])
상/하류 도킹 = IF([상/하류 도킹, row above]="o", [전장 연결]+5, [전장 연결])
전기, 공압 Hook Up = IF([전기, 공압 Hook Up, row above]="o", [상/하류 도킹]+1, [상/하류 도킹])
전기, 공압 Turn On = IF([전기, 공압 Turn On, row above]="o", [전기, 공압 Hook Up]+1, [전기, 공압 Hook Up])
Isolator Leveling = IF([Isolator Leveling, row above]="o", [전기, 공압 Turn On]+2, [전기, 공압 Turn On])
Motion 점검 = IF([Motion 점검, row above]="o", [Isolator Leveling]+2, [Isolator Leveling])
I/O Check = IF([I/O Check, row above]="o", [Motion 점검]+2, [Motion 점검])
Vision Check = IF([Vision Check, row above]="o", [I/O Check]+3, [I/O Check])
S/W Initial = IF([S/W Initial, row above]="o", [Vision Check]+2, [Vision Check])
Leak Test = IF([Leak Test, row above]="o", [S/W Initial]+2, [S/W Initial])
Sequence Test = IF([Sequence Test, row above]="o", [Leak Test]+3, [Leak Test])
Sample Plate Leveling = IF([Sample Plate Leveling, row above]="o", [Sequence Test]+3, [Sequence Test])
작업 날짜 = IF([작업 날짜, row above]="o", [Vision Align & Setting]+2, [Vision Align & Setting])
CIM Test Unit & Interface = IF([CIM Test Unit & Interface, row above]="o", [작업 날짜]+7, [작업 날짜])
작성자 = IF([작성자, row above]="o", [CIM Test Unit & Interface]+7, [CIM Test Unit & Interface])
Full Sequence Test = IF([Full Sequence Test, row above]="o", [작성자]+7, [작성자])
SRM 측정 = IF([SRM 측정, row above]="o", [Full Sequence Test]+2, [Full Sequence Test])